## Summary
|  | Plan | TIẾN ĐỘ UPDATE 2.1
Location | POSM | #ASO | #POSM | #POSM TC | Tỷ lệ Đạt %/ tổng POSM | #POSM còn lại | Start day | Deadline
HCMC | Tranh | 3980 | 2000 | 1523 | 76.15% | 477 | 2017-12-16 | 2018-05-01
| Sticker | 4047 | 3000 | 2717 | 90.57% | 283 | 2017-12-16 | 2018-05-01
HCMP | Tranh | 5530 | 1300 | 982 | 75.54% | 318 | 2017-12-19 | 2018-05-01
| Sticker | 2744 | 1000 | 948 | 94.8% | 52 | 2017-12-18 | 2018-05-01
MKU | Tranh | 1228 | 800 | 772 | 96.5% | 28 | 2017-12-18 | 2018-05-01
| Sticker | 5414 | 4000 | 3361 | 84.03% | 639 | 2017-12-16 | 2018-05-01
|  | 22943 | 12100 | 10303 | 85.15%

## Daily report (hidden)
TIMELINE LẮP ĐẶT (31.12 UPDATED)
Location | POSM | Province | #ASO | Tổng #POSM | Total POSM đã làm đến 27.12 | Bao cáo ngày 28.12 | Bao cáo ngày 29.12 | Bao cáo ngày 30.12 | Bao cáo ngày 31.12 | Tổng đã làm | Tỷ lệ % đạt Cam kết đến ngày 5/1
HCMC | Tranh | Ho Chi Minh | 3988 | 2000 | 446 | 212 | 306 | 252 | 208 | 1424 | 71.2%
| Sticker | Ho Chi Minh | 4047 | 3000 | 349 | 193 | 783 | 855 | 350 | 2530 | 84.33%
HCMP | Tổng | Tranh | 5530 | 1300 | 429 | 83 | 107 | 131 | 109 | 859 | 66.08%
| Tranh | Ba Ria Vung Tau | 967 | 300 | 167 | 61 | 20 | 33 | 22 | 303 | 101%
| Tranh | Binh Duong | 999 | 200 | 131 | 8 | 3 | 0 | 0 | 142 | 71%
| Tranh | Binh Thuan | 187 | 80 | 22 | 4 | 3 | 9 | 9 | 47 | 58.75%
| Tranh | Dong Nai | 1894 | 370 | 109 | 10 | 80 | 36 | 14 | 249 | 67.3%
| Tranh | Khanh Hoa | 1483 | 350 | 0 | 0 | 1 | 53 | 64 | 118 | 33.71%
| Tổng | Sticker | 2744 | 1000 | 168 | 95 | 153 | 210 | 166 | 792 | 79.2%
| Sticker | Ba Ria Vung Tau | 668 | 250 | 24 | 25 | 49 | 37 | 69 | 204 | 81.6%
| Sticker | Binh Duong | 317 | 150 | 25 | 35 | 17 | 51 | 10 | 138 | 92%
| Sticker | Binh Thuan | 191 | 50 | 15 | 9 | 5 | 10 | 2 | 41 | 82%
| Sticker | Dong Nai | 652 | 300 | 92 | 15 | 67 | 39 | 43 | 256 | 85.33%
| Sticker | Khanh Hoa | 916 | 250 | 12 | 11 | 15 | 73 | 42 | 153 | 61.2%
MKU | Tổng | Sticker | 1228 | 800 | 568 | 12 | 5 | 10 |  | 671 | 83.88%
| Tranh | An Giang | 229 | 120 | 32 | 0 | 1 |  | 10 | 43 | 35.83%
| Tranh | Ben Tre | 104 | 100 | 100 | 0 |  |  |  | 100 | 100%
| Tranh | Kien Giang | 148 | 120 | 90 | 8 | 4 |  |  | 102 | 85%
| Tranh | Thanh pho Can Tho | 414 | 220 | 153 | 3 |  | 10 | 39 | 205 | 93.18%
| Tranh | Tien Giang | 229 | 140 | 135 | 1 | 0 |  |  | 136 | 97.14%
| Tranh | Vinh Long | 104 | 100 | 58 | 0 | 0 |  | 27 | 85 | 85%
| Sticker |  | 5414 | 4000 | 1239 | 599 | 377 | 362 |  | 2786 | 69.65%
| Sticker | An Giang | 480 | 350 | 50 | 77 | 68 | 10 | 6 | 211 | 60.29%
| Sticker | Bac Lieu | 200 | 230 | 19 | 19 |  | 44 | 32 | 114 | 49.57%
| Sticker | Ben Tre | 366 | 270 | 48 | 16 |  | 52 |  | 116 | 42.96%
| Sticker | Ca Mau | 295 | 250 | 49 | 32 | 38 | 26 | 16 | 161 | 64.4%
| Sticker | Dong Thap | 406 | 290 | 10 | 31 | 16 | 60 | 50 | 167 | 57.59%
| Sticker | Hau Giang | 219 | 220 | 41 | 42 | 87 | 28 | 12 | 210 | 95.45%
| Sticker | Kien Giang | 594 | 400 | 74 | 15 | 27 | 20 | 51 | 187 | 46.75%
| Sticker | Long An | 337 | 250 | 250 |  |  |  |  | 250 | 100%
| Sticker | Soc Trang | 272 | 220 | 84 | 38 | 23 | 31 | 13 | 189 | 85.91%
| Sticker | Thanh pho Can Tho | 886 | 500 | 243 | 128 |  | 57 | 19 | 447 | 89.4%
| Sticker | Tien Giang | 687 | 450 | 265 | 84 | 51 | 10 |  | 410 | 91.11%
| Sticker | Tra Vinh | 197 | 230 | 22 | 21 | 2 | 0 | 9 | 54 | 23.48%
| Sticker | Vinh Long | 475 | 340 | 84 | 96 | 65 | 24 | 1 | 270 | 79.41%

## Daily
TIMELINE LẮP ĐẶT (2.1 UPDATED)
Location | POSM | Province | #ASO | Target #POSM | Số tới 1.1 | Báo cáo 2.1 | Tổng POSM đã làm | Tỷ lệ % đạt Cam kết đến ngày 5/1 | Còn lại
HCMC | Tranh | Ho Chi Minh | 3988 | 2000 | 1451 | 72 | 1523 | 76.15% | 477
| Sticker | Ho Chi Minh | 4047 | 3000 | 2643 | 74 | 2717 | 90.57% | 283
HCMP | Tổng | Tranh | 5530 | 1300 | 890 | 92 | 982 | 68.46% | 318
| Tranh | Ba Ria Vung Tau | 967 | 300 | 302 |  | 302 | 100.7% | Done
| Tranh | Binh Duong | 999 | 200 | 143 |  | 143 | 71.5% | 57
| Tranh | Binh Thuan | 187 | 80 | 47 | 4 | 51 | 63.75% | 29
| Tranh | Dong Nai | 1894 | 370 | 245 | 36 | 281 | 75.95% | 89
| Tranh | Khanh Hoa | 1483 | 350 | 153 | 52 | 205 | 58.57% | 145
| Tổng | Sticker | 2744 | 1000 | 918 | 30 | 948 | 91.8% | 52
| Sticker | Ba Ria Vung Tau | 668 | 250 | 249 |  | 249 | 99.6% | Done | Hư 1
| Sticker | Binh Duong | 317 | 150 | 143 |  | 143 | 95.33% | Done | Hư hỏng 7 cái
| Sticker | Binh Thuan | 191 | 50 | 41 | 5 | 46 | 92% | 4
| Sticker | Dong Nai | 652 | 300 | 265 |  | 265 | 88.33% | Done | mất 35 cái
| Sticker | Khanh Hoa | 916 | 250 | 220 | 25 | 245 | 98% | 5
MKU | Tổng | Sticker | 1228 | 800 | 710 | 62 | 772 | 88.75% | 28
| Tranh | An Giang | 229 | 120 | 65 | 28 | 93 | 77.5% | 27
| Tranh | Ben Tre | 104 | 100 | 100 |  | 100 | 100% | Done
| Tranh | Kien Giang | 148 | 120 | 122 |  | 122 | 101.7% | Done
| Tranh | Thanh pho Can Tho | 414 | 220 | 182 | 34 | 216 | 98.18% | 4
| Tranh | Tien Giang | 229 | 140 | 141 |  | 141 | 100.7% | Done
| Tranh | Vinh Long | 104 | 100 | 100 |  | 100 | 100% | Done
| Sticker |  | 5414 | 4000 | 2980 | 381 | 3361 | 74.5% | 639
| Sticker | An Giang | 480 | 350 | 229 | 63 | 292 | 83.43% | 58
| Sticker | Bac Lieu | 200 | 230 | 114 | 30 | 144 | 62.61% | 86
| Sticker | Ben Tre | 366 | 270 | 153 | 62 | 215 | 79.63% | 55
| Sticker | Ca Mau | 295 | 250 | 174 |  | 174 | 69.6% | 76
| Sticker | Dong Thap | 406 | 290 | 181 | 60 | 241 | 83.1% | 49
| Sticker | Hau Giang | 219 | 220 | 220 |  | 220 | 100% | Done
| Sticker | Kien Giang | 594 | 400 | 265 | 67 | 332 | 83% | 68
| Sticker | Long An | 337 | 250 | 250 |  | 250 | 100% | Done
| Sticker | Soc Trang | 272 | 220 | 189 | 31 | 220 | 100% | Done
| Sticker | Thanh pho Can Tho | 886 | 500 | 465 | 29 | 494 | 98.8% | 6
| Sticker | Tien Giang | 687 | 450 | 414 |  | 414 | 92% | 36
| Sticker | Tra Vinh | 197 | 230 | 54 | 17 | 71 | 30.87% | 159
| Sticker | Vinh Long | 475 | 340 | 272 | 22 | 294 | 86.47% | 46